## WBS
태스크 | 담당자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률 | 12월 | [14 empty] | 1월
[7 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 26 | 27 | 31 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
착수 | 공통 | 완료 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 1 | 100% | bar: 12월 9
팀 구성 및 프로젝트 주제 설정 | 공통 | 완료 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 1 | 100% | bar: 12월 9
분석 | 공통 | 완료 | 2019-12-10 | 2019-12-23 | 10 | 100% | bar: 12월 10 to 12월 23
기능개요 | 공통 | 완료 | 2019-12-10 | 2019-12-16 | 5 | 100% | bar: 12월 10 to 12월 16
요구사항 정의 | 공통 | 완료 | 2019-12-17 | 2019-12-23 | 5 | 100% | bar: 12월 17 to 12월 23
설계 | 공통 | 완료 | 2019-12-23 | 2020-01-15 | 16 | 100% | bar: 12월 23 to 1월 15
메뉴 구조도 | 공통 | 완료 | 2019-12-23 | 2019-12-26 | 3 | 100% | bar: 12월 23 to 12월 26
기능 정의 | 공통 | 완료 | 2019-12-27 | 2020-01-02 | 3 | 100% | bar: 12월 27 to 1월 2
화면 설계 | 공통 | 완료 | 2020-01-02 | 2020-01-10 | 9 | 100% | bar: 1월 2 to 1월 10
화면 목록 | 공통 | 완료 | 2020-01-02 | 2020-01-03 | 2 | 100% | bar: 1월 2 to 1월 3
화면 흐름도 | 공통 | 완료 | 2020-01-03 | 2020-01-07 | 3 | 100% | bar: 1월 3 to 1월 7
화면 정의 | 공통 | 완료 | 2020-01-07 | 2020-01-10 | 4 | 100% | bar: 1월 7 to 1월 10
클래스 설계 | 공통 | 완료 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 4 | 100% | bar: 1월 10 to 1월 14
패키지 구조 | 공통 | 완료 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 1 | 100% | bar: 1월 10
클래스 다이어그램 | 공통 | 완료 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 4 | 100% | bar: 1월 10 to 1월 14
DB 설계 | 공통 | 완료 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2 | 100% | bar: 1월 14 to 1월 15
ERD | 공통 | 완료 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 1 | 100% | bar: 1월 14
테이블 목록 | 공통 | 완료 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2 | 100% | bar: 1월 14 to 1월 15
테이블 정의서 | 공통 | 완료 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2 | 100% | bar: 1월 14 to 1월 15
DB 구현 | 공통 | 완료 | 2020-01-14 | 2020-01-15 | 2 | 100% | bar: 1월 14 to 1월 15
개발환경 설정 | 공통 | 완료 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 1 | 100% | bar: 12월 23
IDE 설치 | 공통 | 완료 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 1 | 100% | bar: 12월 23
Github 설정 | 공통 | 완료 | 2019-12-23 | 2019-12-23 | 1 | 100% | bar: 12월 23
구현 | 공통 | 완료 | 2020-01-15 | 2020-01-29 | 11 | 100% | bar: 1월 15 to 1월 29
공통
메인화면(초기화면) | 정재웅 | 완료 | 2020-01-15 | 2020-01-21 | 5 | 100% | bar: 1월 15 to 1월 21
로그인 | 정재웅 | 완료 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 3 | 100% | bar: 1월 15 to 1월 17
로그아웃 | 정재웅 | 완료 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 3 | 100% | bar: 1월 15 to 1월 17
회원가입 | 정재웅 | 완료 | 2020-01-15 | 2020-01-17 | 3 | 100% | bar: 1월 15 to 1월 17
아이디 찾기 | 정재웅 | 완료 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 1 | 100% | bar: 1월 20
비밀번호 찾기 | 정재웅 | 완료 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 1 | 100% | bar: 1월 20
비밀번호 번경 | 정재웅 | 완료 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 2 | 100% | bar: 1월 20 to 1월 21
이벤트게시판 | 정재웅 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-29 | 4 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 29
게시글 목록 | 정재웅 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-29 | 4 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 29
게시글 상세조회 | 정재웅 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 3 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 28
공지사항 | 정태현 | 완료 | 2020-01-23 | 2020-01-28 | 4 | 100% | bar: 1월 23 to 1월 28
게시글 목록 | 정태현 | 완료 | 2020-01-23 | 2020-01-28 | 4 | 100% | bar: 1월 23 to 1월 28
게시글 상세조회 | 정태현 | 완료 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 1 | 100% | bar: 1월 23
후기게시판 | 남구 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-29 | 4 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 29
게시글 목록 | 남구 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
게시글 상세조회 | 남구 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
게시글 삭제 | 남구 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
댓글 목록 | 남구 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
댓글 상세조회 | 남구 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 3 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 28
댓글 삭제 | 남구 | 완료 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 1 | 100% | bar: 1월 28
댓글 등록 | 남구 | 완료 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 1 | 100% | bar: 1월 28
댓글 수정 | 남구 | 완료 | 2020-01-28 | 2020-01-28 | 1 | 100% | bar: 1월 28
파일 첨부 | 남구 | 완료 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2 | 100% | bar: 1월 28 to 1월 29
파일 첨부 삭제 | 남구 | 완료 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 1 | 100% | bar: 1월 29
파일 첨부 수정 | 남구 | 완료 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 1 | 100% | bar: 1월 29
이용권 구매 | 남구 | 완료 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2 | 100% | bar: 1월 22 to 1월 23
이용권 구매 목록 | 남구 | 완료 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 1 | 100% | bar: 1월 22
이용권 구매 상세조회 | 남구 | 완료 | 2020-01-22 | 2020-01-23 | 2 | 100% | bar: 1월 22 to 1월 23
이용권 구매 취소 | 남구 | 완료 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 1 | 100% | bar: 1월 23
모집공고 | 정태현 | 완료 | 2020-01-15 | 2020-01-20 | 4 | 100% | bar: 1월 15 to 1월 20
게시글 목록 | 정태현 | 완료 | 2020-01-15 | 2020-01-20 | 4 | 100% | bar: 1월 15 to 1월 20
게시글 상세조회 | 정태현 | 완료 | 2020-01-16 | 2020-01-20 | 3 | 100% | bar: 1월 16 to 1월 20
콘도 예약 내역 | 김수경 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
예약 목록 | 김수경 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
예약 상세조회 | 김수경 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
예약 취소 | 김수경 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
1:1문의 | 김수경 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
게시글 목록 | 김수경 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
게시글 상세조회 | 김수경 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
게시글 삭제 | 김수경 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
사용자
메인화면 | 공통 | 완료 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 1 | 100% | bar: 1월 29
이벤트게시판 | 정재웅 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 3 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 28
이벤트 응모 | 정재웅 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 3 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 28
마이페이지 | 정재웅 | 완료 | 2020-01-21 | 2020-01-28 | 7 | 100% | bar: 1월 21 to 1월 28
콘도예약 | 김수경 | 완료 | 2020-01-15 | 2020-01-24 | 8 | 100% | bar: 1월 15 to 1월 24
콘도 예약 | 김수경 | 완료 | 2020-01-15 | 2020-01-22 | 6 | 100% | bar: 1월 15 to 1월 22
콘도 결제 | 김수경 | 완료 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 1 | 100% | bar: 1월 22
콘도 예약 결과 | 김수경 | 완료 | 2020-01-22 | 2020-01-24 | 3 | 100% | bar: 1월 22 to 1월 24
1:1문의 | 김수경 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
게시글 등록 | 김수경 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
게시글 수정 | 김수경 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
후기게시판 | 남구 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-29 | 4 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 29
게시글 등록 | 남구 | 완료 | 2020-01-28 | 2020-01-29 | 2 | 100% | bar: 1월 28 to 1월 29
게시글 수정 | 남구 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
이용권 구매 | 남구 | 완료 | 2020-01-15 | 2020-01-28 | 10 | 100% | bar: 1월 15 to 1월 28
이용권 선택 | 남구 | 완료 | 2020-01-15 | 2020-01-20 | 4 | 100% | bar: 1월 15 to 1월 20
이용권 결제 | 남구 | 완료 | 2020-01-20 | 2020-01-28 | 7 | 100% | bar: 1월 20 to 1월 28
이용권 구매 결과 | 남구 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-28 | 3 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 28
지원내역 조회 | 정태현 | 완료 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2 | 100% | bar: 1월 21 to 1월 22
게시글 목록 | 정태현 | 완료 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2 | 100% | bar: 1월 21 to 1월 22
지원서 작성 | 정태현 | 완료 | 2020-01-21 | 2020-01-22 | 2 | 100% | bar: 1월 21 to 1월 22
관리자
메인화면 | 공통 | 완료 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 1 | 100% | bar: 1월 29
회원관리 | 정재웅 | 완료 | 2020-01-23 | 2020-01-27 | 3 | 100% | bar: 1월 23 to 1월 27
회원 목록 | 정재웅 | 완료 | 2020-01-23 | 2020-01-27 | 3 | 100% | bar: 1월 23 to 1월 27
회원 상세조회 | 정재웅 | 완료 | 2020-01-23 | 2020-01-27 | 3 | 100% | bar: 1월 23 to 1월 27
회원정지/해제 | 정재웅 | 완료 | 2020-01-23 | 2020-01-27 | 3 | 100% | bar: 1월 23 to 1월 27
이벤트게시판 | 정재웅 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
게시글 등록 | 정재웅 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
게시글 수정 | 정재웅 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
게시글 삭제 | 정재웅 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
콘도관리 | 김수경 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
객실 가격 수정 | 김수경 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
콘도예약 | 김수경 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
이용확인 | 김수경 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
1:1문의 | 김수경 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
답변 등록 | 김수경 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
답변 삭제 | 김수경 | 완료 | 2020-01-24 | 2020-01-27 | 2 | 100% | bar: 1월 24 to 1월 27
이용권 | 남구 | 완료 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 1 | 100% | bar: 1월 21
이용권 관리 | 남구 | 완료 | 2020-01-21 | 2020-01-21 | 1 | 100% | bar: 1월 21
공지사항 | 정태현 | 완료 | 2020-01-23 | 2020-01-28 | 4 | 100% | bar: 1월 23 to 1월 28
게시글 등록 | 정태현 | 완료 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 1 | 100% | bar: 1월 23
게시글 수정 | 정태현 | 완료 | 2020-01-23 | 2020-01-28 | 4 | 100% | bar: 1월 23 to 1월 28
게시글 삭제 | 정태현 | 완료 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | 1 | 100% | bar: 1월 23
모집공고 | 정태현 | 완료 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 1 | 100% | bar: 1월 20
게시글 등록 | 정태현 | 완료 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 1 | 100% | bar: 1월 20
게시글 수정 | 정태현 | 완료 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 1 | 100% | bar: 1월 20
게시글 삭제 | 정태현 | 완료 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 1 | 100% | bar: 1월 20
지원자 관리 | 정태현 | 완료 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 1 | 100% | bar: 1월 23
게시글 목록 | 정태현 | 완료 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 1 | 100% | bar: 1월 23
게시글 상세조회 | 정태현 | 완료 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | 1 | 100% | bar: 1월 23
테스트 | 공통 | 완료 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 1 | 100% | bar: 1월 29
통합 테스트 | 공통 | 완료 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 1 | 100% | bar: 1월 29
QC 및 피드백 | 공통 | 완료 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | 1 | 100% | bar: 1월 29