## WBS
태스크 | 담당자 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 진척률 | 12월 | [20 empty] | 1월
[7 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
착수 |  | 완료 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 1 | 100% | bar: 12월 9
팀 구성 및 프로젝트 주제 설정 | 공통 | 완료 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 1 | 100% | bar: 12월 9
분석
기능개요 | 공통 | 완료 | 2019-12-10 | 2019-12-16 | 5 | 100% | bar: 12월 10 to 12월 16
요구사항 정의 | 공통 | 착수 | 2019-12-17 | bar: 12월 17 to 12월 18
설계
메뉴 구조도 | 공통
기능 정의 | 공통
화면 정의 | 공통
클래스 설계 | 공통
클래스 다이어그램 | 공통
DB 설계 | 공통
테이블 목록 | 공통
ERD | 공통
테이블 정의서 | 공통
DB 구현 | 공통
개발환경 설정 | 공통
이클립스 및 자바 설치 | 공통 | 완료 | 2019-12-09 | 2019-12-09 | 1 | 100%
구현
테스트
통합 테스트 | 공통
QC 및 피드백 | 공통